PHÒNG GD-ĐT PHÚ GIÁO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỄT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH A                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :    /KH-THABA	                               An Bình, ngày     tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19

Năm học 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ, ngày 22/01/2021 của BCĐ huyện về việc thực hiện cuộc vận động NTDĐTĐT năm 2021;

Thực hiện hướng dẫn số 156/PGDĐT-TH về hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học An Bình A xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học 2021 – 2022.

- Nhằm quán triệt các cuộc vận động trong toàn thể phụ huynh học sinh, ngăn ngừa tình trạng bỏ học. Tăng cường tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

- Tích cực vận động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 ra lớp. Song song đó, vận động trẻ 7 đến 14 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

- Tiếp tục duy trì chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

II. THỜI GIAN – ĐỐI TƯỢNG – HỒ SƠ

- Thời gian – địa điểm

* Thời gian tuyển sinh

Từ ngày 01/7 - 30/7/2021: Ban tuyển sinh của các trường tiến hành công tác tuyển sinh, thu nhận học sinh.

* Địa điểm tuyển sinh: Trường Tiểu học An Bình A.

2. Đối tượng tuyển sinh

+ Trẻ sinh năm 2015 trở về trước (không tính tháng sinh).

+ Trẻ thuộc địa bàn cư trú ở các ấp: Bình Thắng, Tân Thịnh, Đồng Sen, Nước Vàng.

+ Học sinh ngoài địa bàn chỉ tuyển sinh khi nhà trường còn chỉ tiêu sau tuyển sinh trong địa bàn.

* Chỉ tiêu tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi tuyển sinh đạt 100%, trẻ 7 tuổi đến 14 tuổi: đạt 100%.

3. Hồ sơ tuyển sinh

+ Đơn xin vào lớp 1 (theo mẫu )

+ 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ của trẻ xin nhập học (không nhận bản photo).

+ Mang theo hộ khẩu thường trú hoặc KT3 gia đình hoặc giấy tạm trú để nhà trường đối chiếu, ghi nhận chính xác nơi cư trú của trẻ (sau đó nhà trường trả lại).

+ Mang theo giấy báo nhập học của nhà trường (sẽ gửi đến các hộ gia đình trong thời gian đầu tháng  6/2021 - ấp gửi).

+ Phiếu theo dõi đánh giá phát triển cá nhân của trẻ.

4. Tình hình hoạt động của BCĐ cấp xã về thực hiện cuộc vận động

- Thành lập BCĐ - NTDĐTĐT

- Triển khai kế hoạch

- Phân công các thành viên

- Tiến hành điều tra, tuyển sinh:

+ Số trẻ trong diện điều tra: 139 em/71 nữ

+ Diện nghèo, khó khăn: 12 em /5 nữ

+ Dân tộc: 13 em/ 7 nữ

5. Thời gian thực hiện

- Ngày 26/5 – 10/6/2021: Ban chỉ đạo Ngày toàn dân đưa trẻ đến các xã, thị trấn, các trường tiểu học  tiếp tục rà soát số liệu điều tra; đối chiếu số liệu thực tế để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

- Từ ngày 15/6- 30/6/2021: Hoàn thành việc phát phiếu điều tra gọi nhập học. Thành lập Ban tuyển sinh của trường và phân công nhiệm vụ tuyển sinh.

- Từ ngày 01/7-30/7/2021: Ban tuyển sinh của các trường tiến hành công tác tuyển sinh, thu nhận học sinh theo quy định.

- Ngày 06/8/2021:PGDĐT duyệt kết quả tuyển sinh của các trường theo lịch cụ thể.

6. Quy định báo cáo

+ Ngày 15/6/2021: nộp kế hoạch tuyển sinh, danh sách điều tra (theo mẫu), quyết định thành lập ban tuyển sinh, bảng phân công nhiệm vụ thành viên về Phòng GDĐT đồng thời đăng tải trên website của trường.

+ Ngày 20/7/2021: báo cáo lần 1 kết quả tuyển sinh đầu năm: Số trẻ 6 tuổi ra lớp, trong đó: trong địa bàn, ngoài địa bàn (ghi rõ ở đâu đến); số trẻ 7-14 tuổi bỏ học, ngoài nhà trường ra lớp trở lại, trong đó: trong địa bàn, ngoài địa bàn. Số trẻ là người dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật.

+ Ngày 30/7/2021: báo cáo kết quả tuyển sinh lần 2 (gồm có: số trẻ 6 tuổi diện điều tra, mới chuyển đến, 7-14 tuổi ra lớp 1, số học sinh tuyển mới ở các lớp 2,3,4,5); việc bố trí lớp, tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (kết hợp báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng lần 1).

III. PHƯƠNG ÁN TIẾP ĐÓN PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẾN TUYỂN SINH HOẶC LIÊN HỆ CÔNG TÁC.

CBGVCN-NV thông báo đến phụ huynh học sinh biết những quy định của nhà trường về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phụ huynh vui lòng tải các phần phần mền Bluezone, và  khai báo y tế theo hướng dẫn quét mã “ QR-CODE” trên khi đến trường đăng ký tuyển sinh lớp 1 hoặc liên hệ công tác.

Phân công nhiệm vụ cụ thể tiếp đón phụ huynh hàng ngày như sau:

- Thời gian tuyển sinh  từ 1/7/2021 - 30/7/2021, hàng ngày bắt đầu từ:

- Buổi sáng vào lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ.

- Buổi chiều vào lúc 14 giờ đến 16 giờ 30 phút.

* Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên:

- Đ/c Đặng Thị Hằng - Hiệu trưởng, chỉ đạo, giám sát chung.

- Đ/c Trần Thanh Phong – Phó hiệu trưởng, giám sát công tác tuyển sinh.

- Các Đ/C Bảo vệ, đoàn thanh niên (Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Duy Thuận và 01 đồng chí đoàn viên) thay nhau đảm bảo mỗi ngày có một bảo vệ để thực hiện việc ổn định trật tự trước cổng trường và ngăn chặn không cho PH tập tụ đông người trước cổng trường, hướng dẫn phụ huynh giãn cách đi vào trường.

- Đồng chí đoàn viên: đo thân nhiệt, hướng dẫn phụ huynh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào trường.

- Đ/C Bùi Thị Hằng - TPTĐ: hướng dẫn phụ hunh học sinh khai báo y tế của 02 ấp, là ấp Đồng Sen, ấp Tân Thịnh và hướng dẫn phụ huynh vào phòng tuyển sinh.

- Đ/C Huỳnh Thị Mỹ Lộc - KT: hướng dẫn phụ hunh học sinh khai báo y tế của 02 ấp,  là ấp Nước Vàng, ấp Bình Thắng và hướng dẫn phụ huynh vào phòng tuyển sinh.

- Đồng chí Kim Thị Sang, Nguyễn Thị Tiến: tuyển sinh ấp Nước Vàng, tại văn phòng.

- Đồng chí Lê Thị Nhị, Lê Thị Sâm: tuyển sinh ấp Bình Thắng, tại 02 phòng Y tế, phòng thiết bị.

- Đồng chí Nguyễn Thị Tiến: tuyển sinh ấp Tân Thịnh, tại phòng đội.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thắm: tuyển sinh ấp Đồng Sen, tại phòng nghỉ giáo viên.

- 02 cô phục vụ hằng ngày phục vụ nước uống, dọn vệ sinh và cùng với nhà trường hướng dẫn PH sau khi hoàn thành công việc ra về tránh tập trung đông người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tất cả CBGVNV- NV thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, BCĐ các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- PHT Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, tổ chức triển khai công tác vệ sinh môi trường, khử trùng, tiêu độc sau mỗi ngày làm việc.

- PHT Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh theo kế hoạch.

- Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động chấp hành tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra.

- Ban giám hiệu tham mưu UBND xã An Bình xin lực lượng dân quân thường trực, công an viên hỗ trợ ổn định an toàn giao thông trước cổng trường trong thời gian tuyển sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trường Tiểu học An Bình A.

Nơi nhận: 				                                 HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Ban tuyển sinh;

- Lưu: VT.

Đặng Thị Hằng